## Diagrama Gantt
DIAGRAMA DE GANTT
Actividades | Responsable | Año 2020 | [31 empty] | Año 2021
|  | Abril |  | Mayo | [9 empty] | Septiembre | [7 empty] | Octubre | [8 empty] | Noviembre |  |  | Febrero |  | Mayo |  |  | Junio
|  | Sab 25 | Dom 26 | Sab 2 | Dom 3 | Sab 10 | Dom 11 | Sab 16 | Dom 17 | Sab 24 | Dom 25 | Sab 30 | Dom 31 | Sab 5 | Dom 6 | Sab 12 | Dom 13 | Sab 19 | Dom 20 | Sab 26 | Dom 27 | Sab 3 | Dom 4 | Sab 10 | Dom 11 | Sab 17 | Dom 18 | Sab 24 | Dom 25 | Sab 31 | Dom 1 | Sab 7 | Dom 8 | Sab 27 | Dom 28 | Sab 22 | Dom 23 | Sab 29 | Sab 5 | Dom 6 | Sab 12 | Dom13 | Sab 19 | Dom 20
Socialización a cambio de Proyecto. | Intructor y grupo de estudiantes. | 40
Analisis de la situación en la empresa y nombre del proyecto. | Fabian, Vanesa, David y Dashell |  |  | 20
Planteamiento del problema. | Fabian, Vanesa, David y Dashell |  |  |  | 40
Justificación del proyecto | Dashell | [5 empty] | 10
Definición de los objetivos del proyecto. | Vanesa | [5 empty] | 10
Intoducción del proyecto. | David | [5 empty] | 10
Delimitación y alcance. | Fabian | [5 empty] | 15
Diseño base de datos. | Vanesa, David y Dashell | [7 empty] | 75
Diseño de interfaces | Fabian | [8 empty] | 20
Diseño de modulos | Fabian, Vanesa, David y Dashell | [12 empty] | 60
Programación e implementación de base de datos. | Fabian, Vanesa, David y Dashell | [15 empty] | 80
Programación de las interfaces y de los 4 modulos. | Fabian, Vanesa, David y Dashell | [19 empty] | 80
MER (Modelo de entidad de relación. | Dashell | [23 empty] | 15
Diagrama de distribución. | David | [23 empty] | 15
Diagrama de clases. | Vanesa | [23 empty] | 15
Diagramas de procesos. | Fabian | [23 empty] | 15
Diagrama casos de uso | Fabian | [26 empty] | 15
Formato especificación de casos de uso. | David | [26 empty] | 30
Restricciones. | David
Mockups. | Vanesa y Dashell | [26 empty] | 30
Manuales de Usuario. | Vanesa | [29 empty] | 15
Formato Manual técnico. | Dashell | [29 empty] | 15
Cuadro comparativo -Proveedores | Dashell y Vanesa | [32 empty] | 20
Contrato de Desarrollo de Software | Fabian | [29 empty] | 25
Inventario uso de sistemas de control de versiones. | Dashell | [34 empty] | 15
Formato Requerimientos funcionales y no funcionales usando el estándar IEEE 830. | Vanesa | [34 empty] | 15
Diccionario de datos. | David | [32 empty] | 10
Arreglos al sistema | David y Fabian | [34 empty] | 30
Costos de Hardware y Software | Vanesa y Dashell | [37 empty] | 20
Arreglos a la base de datos | fabian y David | [37 empty] | 20
Actualización Diagrama de Gantt | Vanesa | [39 empty] | 10
Plan de respaldo y plan de migración | David | [39 empty] | 10
Plan de instalación. | Fabian | [39 empty] | 10
Pruebas caja negra | Dashell | [39 empty] | 10
Sentencias DDL y DML | David y Fabian | [41 empty] | 20
Manual de Calidad | Dashell y Vanesa | [41 empty] | 20
Total de horas trabajadas | 860

## Grafica
Horas Trabajadas
David | 215
Dashell | 215
Vanesa | 215
Fabian | 215
Total Horas | 860

## Recursos
Consu.Unitaro | Vanesa | Dashell | Fabian | David
Valor Red M | 75000 | 100000 | 80000 | 71000
Valor Red D | 2500 | 3333.3333 | 2666.6667 | 2366.6667
Valor Red H | 104.1667 | 138.8889 | 111.1111 | 98.6111
Valor Energía M | 33000 | 40000 | 30000 | 50000
Valor Energía D | 1100 | 1333.3333 | 1000 | 1666.6667
Valor Energía H | 45.8333 | 55.5556 | 41.6667 | 69.4444
Recursos Hardware y Software
Nombre Recursos | Equipo Dashell | Equipo Vanesa | Equipo David | Equipo Fabian | Total en gastos
Precio de la maquina | 2000000 | 1600000 | 1699999 | 1499999
Licencia de microsoft | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
Precio red | 29861.1111 | 22395.8333 | 21201.3889 | 23888.8889
Precio energia | 11944.4444 | 9854.1667 | 14930.5556 | 8958.3333
Servidor Web | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
MY-SQL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
PHP
Total | 2041805.5556 | 1632250 | 1736130.9444 | 1532846.2222 | 6943032.7222